«МАКУЛДАШЫЛДЫ»                                                                                              «БЕКИТЕМИН»

Майдан айыл аймагынын айылдык кеңешинин                                                   Майдан айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн

төрагасы  ______________________  А.Юлдашев                                                    башчысы __________________ Э.Абдилатов

Майдан айыл аймагынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын ишке ашыруу боюнча 2025-2027 жж. иш-аракеттер Планы

| № | Иш чаранын сүрɵттɵлүшү | Жооптуу жана катышуучулар | Ишке ашыруу мɵɵнɵттɵрү | Баасы (миң сом) | Каржылоо булактары/ ресурстар | Мониторинг белгилери (I жарым жылдык ) | Мониторинг белгилери (II жарым жылдык ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Калк |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Калктын финансылык сабаттуулукту жогорулатуу жана бизнес-план түзүү боюнча окутууга көмөктөшүү, жеке ишкердикти өздөштүрүүгө көмөктөшүү | Жеке ишкерлер, айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 100,0 | Жеке ишкерлер , эл аралык уюмдар | 50 жашка чейинки 65 аял билим деңгээлин жогорулатат | 50 жашка чейинки 60 аял билим деңгээлин жогорулатат |
| 1.2 | Бир кесиптен экинчи кесипке үйрөтүү, туура кесипти тандоого көмөктөшүү, окууларды уюштуруу | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 200,0 | Эл аралык уюмдар Айыл өкмөтү | 50 жашка чейинки 70 аял билим деңгээлин жогорулатат | 50 жашка чейинки 70 аял билим деңгээлин жогорулатат |
| 1.3 | Иштин ар кандай түрүндөгү ишкердик ишти уюштуруу боюнча тажрыйба алмашууну уюштуруу жана өткөрүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027 -жылдар | 70,0 | Эл аралык уюмдар | 30 жаш адам, анын ичинен 10 аял билим деңгээлин жогорулатат | 30 жаш адам, анын ичинен 10 аял билим деңгээлин жогорулатат |
| 1.4 | Чакан ишкана ачууга көмөк көрсөтүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 0 | Эл аралык уюмдар Райондук, облустук фонддор. | 3 ишкана ачылат | 20 иш оруну түзүлɵт, анын ичинен 40% аялдар жана жаштар |
| 1.5 | Айылдардын арасында (Карылар, жаштар, аялдар) маданий жана тарбиялык, спорттук иш-чараларды уюштуруу, жеңүүчүлөрдү аныктоо жана сыйлоо | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027- жылдар | 150,0 | Эл аралык уюмдар, Жеке ишкерлер, Жергиликтүү бюджет | Калк арасында маданий жана спорттук иш чараларга кызыгууну арттыруу |  |
| 1.6 | Калктын маалымдуулулугун, анын ичинде миграция маселелери боюнча жогорулатуу үчүн чогулуштарды ɵткɵрүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 0 |  | 1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар | 1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар Миграцияга чыккан адамдардын саны 50 адамга азаят. |
| 1.7 | Ысырапкорчулукту жоюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 0 |  | 1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар | 1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар |
| 1.8 | Бюджет боюнча коомдук угууларды уюштуруу | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 20,0 | Жергиликтүү бюджет | 1 ден кем эмес коомдук угуу ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар | 1 ден кем эмес коомдук угуу ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 50дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар |
| 1.9 | Салык төлөөчүлөргө анализ жүргүзүү. Салык төлөөчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл өкмөтү, салык адистери, Салык төлөөчүлөр | 2025-жыл 1-4 кв 2026-жыл 1-4 кв 2027-жыл 1-4 кв |  |  |  | Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн 10% жогорулайт. Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт |
| 2.Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура 2.1; Майдан, Кара-Жыгач, , Кароол, Кара-Кыштак, Пум, Кереге-Таш, Аустан, айылдарынын ар бир үй кожолугуна суу эсептегичтерди орнотуу.; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-жылдар; 2000,0; Ала-Тоо булагы; 2025-ж. 1637 кожолукка 2026-ж. 385 кожолука суу эсептегичтери орнотулат; Ичүүчү таза суу үнɵмдɵлүп, 2022 суу эсептегичи орнотулат. 2.2; Хлораторныйларды салдыртуу; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2027-жылдар; 1000,0; Райондук өнүктүрүү фонду, Жергиликтүү бюджет эсебинен; Хлораторный салдыруу иштери 2025-жылы башталып, 2027-жылы аяктайт; 9 355 адамдын ден соолугуна кам кɵрүлүп, таза суу ичүүгɵ шарт түзүлɵт. 2.3; Айыл өкмөтүнүн аймагындагы Көк-Талаа айылына БСР куруу.; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2027-жылдар; 3; Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору; БСР куруу 2025-жылы башталып 2027-жылы аяктайт.; Көк-Талаа, Достук,Маяк, Доочар айылдарынын тургундары сугат суу менен толук кандуу камсыз болот.. 2.4; Таза сууну колдонуу боюнча тарифтерди иштеп чыгуу жана бекитүү; Айыл ɵкмɵтү, Айылдык Кеңеш, МИ; 2025-жыл; 0; Тариф бекитилет; МИ бюджети толугу менен чогултула баштайт, кызмат кɵрсɵтүүнүн деңгээли 20% жакшырат жана таз суу менен камсыз болгон калктын саны 65%га жетет. 2.5; Таза сууну эффективдүү пайдалануу боюнча чогулуштарды ɵтүү; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2027-жылдар; 0; 1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 150 дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар; 1 ден кем эмес чогулуш ɵткɵрүлɵт, катышуучулардын саны 150 дɵн кем эмес. Анын ичинен 30% аялдар. 2.6; Калкка таштандыны сорттоп чыгаруу боюнча маалымат жеткирүү; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2027-жылдар; 10,0; Жергиликтүү бюджет; 32 671 адамга Таштандыларды сорттоо боюнча маалымат берилет. 2.7; КТК таштандыларын график менен чыгарууну уюштуруу; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2027-жылдар; 0; Жергиликтүү бюджет; Ар бир айылга таштандыны чыгаруу боюнча график түзүлөт жана бекитилген графикке ылайык таштандылар чыгарылат; Ар бир айылга таштандыны чыгаруу боюнча график түзүлөт жана бекитилген графикке ылайык таштандылар чыгарылат Таштанды чыгаруу боюнча кызмат менен 50% адам камсыз болот. 2.8; Таштандыны чогултуп жана чыгаруу боюнча жеке ишкерлер менен келишимдерди жаңыртуу; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2026-жылдар; 0; Келишимдер жаңыртылып, таштандылар ɵз убагында чыгарылат; Келишимдер жаңыртылып, таштандылар ɵз убагында чыгарылат. 2.9; МИ ишин жакшыртуу максатында, жетишсиз атайын техникалары менен камсыздоого кɵмɵктɵшүү; Айыл ɵкмɵт, МИ; 2026-2027-жылдар; 20 000,0; Өнүктүрүү фонддору, жергиликтүү бюджет; МИ техника менен камсыз болот жана МИ иши жакшырат; МИ техника менен камсыз болот жана МИ иши жакшырат.. 2.10; Керектелүүчү таштанды чыгаруучу челектерди аныктоо жана алуу; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2027-жылдар; 1000,0; Жергиликтүү бюджет; Бир жылда 50 челек коюлат; Бир жылда 50 челек коюлат. 2.11; Айыл аймактагы тургундарынын арасында таштандыны сорттоп чыгаруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; Айыл ɵкмɵтү, МИ; 2025-2027-жылдар; 200,0; Эл аралык донорлор; Жыл сайын , калк менен 3жолу чогулуш өткөрүлөт 100 адамдын катышусуу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын өкүлдөрү менен; Жыл сайын , калк менен 3жолу чогулуш өткөрүлөт 100 адамдын катышусуу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын өкүлдөрү менен. 2.12; Айыл өкмөтүнө караштуу мектептерге материалдык абалын жакшыртууга көмөктөшүү; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2027-жылдар; 4500,0; Республикалык бюджет, ɵнүктүрүү фонддору Жергиликтүү бюджет эсебинен; Мештери алмаштырылат; Билим берүү мекемелеринин материалдык абалы жакшыртылат. 2.13; Көк-Талаа Көк-Талаа айылындагы Саттаров орто мектебинин эски имаратын капиталдык ондоп түзөөдөн өткөрүп бала бакча кылуу; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2027-жылдар; 4000,0; Республикалык бюджет эсебинен Жергиликтүү бюджет эсебинен; Бала бакчадага балдарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөт; Бала бакчадага балдарга жана кызматкерлерге ыңгайлуу шарт түзүлөт. 2.14; Көк-Талаа айылына спорт залын куруу; Айыл ɵкмɵтү.; 2025-жыл; 3млн 300; Жергиликтүү бюджет; Жаштарга ыңгайлуу шарт түзүлөт; Жаштарга ыңгайлуу шарт түзүлөт. 2.15; Балдарды жана жаштарды, анын ичинде кыздарды сергек жашоого үндөө; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2027-жылдар; 40,0; Жергиликтүү бюджет; 34 жаш адамдар, ичинен 20 кыз спортко тартылат; 34 жаш адамдар, ичинен 20 кыз спортко тартылат. 2.16; Калкты маданиятты өнүктүрүүгө тартуу боюнча иш-чаралар планын кабыл алуу жана аткаруу; Айыл ɵкмɵтү, маданият үйүнүн директору; 2025-2027-жылдар; 60,0; Жергиликтүү бюджет; Жыл сайын план түзүлөт; Маданий иш чараларга 500 адамдан кем эмес адам тартылат, анын ичинен 30% аялдар. 2.17; Комуз, бий ийримдерин ачуу; Айыл ɵкмɵтү, маданият кызматкери; 2025-жыл; 100,0; Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер; 1 ийрим ачылат 20 бала ийримге тартылат, анын ичинен 30% кыздар; 1 ийрим ачылат 20 бала ийримге тартылат, анын ичинен 30% кыздар. 2.18; Ички жолдордун четиндеги кɵйгɵй жаратып жаткан арыктарды аныктоо жана МИ атайын техникалары менен кɵйгɵйлɵрдү жоюу; Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер; 2025-жыл; 170,0; Жергиликтүү бюджет; Аймак боюнча ички жолдорунун арыктары аныкталып тазаланат; Аймак боюнча ички жолдорунун арыктары аныкталып тазаланат. 2.19; Доочар,Көк-Талаа,Арпа-Сай ,Маяк Майдан, Акимбек айылдарынын негизги кɵчɵлөрүнө асфальт тɵшɵɵ; Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер; 2025-жылдын 3 кварталы; 12 000 000; Жергиликтүү бюджет; Доочар,Көк-Талаа,Арпа-Сай ,Маяк Майдан, Акимбек айылдарынын негизги көчөлөрүнө асфальт төшөлөт; Айыл тургундарына жана автоунаа айдоочуларына ыңгайлуу шарт түзүлөт. 2.20; Айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдардагы ички жолдорго шагыл төшөө, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү; Айыл ɵкмɵтү, МИ, тиешелүү адистер; 2025-2027-жылдар; 5 000 000; Жергиликтүү бюджет; Айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча каражатын бөлүү жана аткарылган иштерге көзөмөл жүргүзүлөт; Айылдардагы ички жолдо оңдолуп, калыбына келтирилет. 2.21; Исфайрам,Кереге-Таш, Маяк айылдарына ФАП куруу.; Айыл ɵкмɵтү,; 2025-2026-2027-жылдар; 2 000 300; Жергиликтүү бюджет.Донорлор.; Исфайрам,Кереге-Таш, Маяк айылдарына ФАП салынат бардык шарттары менен даараткансы, ысык жана муздак суу киргизилет, баардык шарттары менен камсыздалат.; Исфайрам,Кереге-Таш, Маяк айылдарынын тургундары медициналык кызмат менен камсыздалат.. 2.22; ΥДТ, ФАПтарды заманбап, жетишсиз жабдуулар менен камсыздоого кɵмɵктɵшүү; Айыл ɵкмɵтү, ЦСМ, жеке ишкерлер; 2025-жыл; 500,0; ϴнүктүрүү фонддору, донорлор, жеке ишкерлер; Электр.тараза, узи аппараттары менен камсыздалат. 2.23; Бак, Кара-Дөбө, Айрыбаз, Көк-Талаа, Достук, Майдан, Кара-Жыгач айылдардарына жарыктандырууну орнотуу; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2026-2027-жылдар; 3 000 000; Жергиликтүү бюджет, ɵнүктүрүү фонддору, донорлор; 2025-ж. 1 айылга 100 чырак орнотулат 2026-ж. 3 айылга 300 чырак орнотулат 2027-ж 3 айылга 300 чырак; 7 айылга 700 чырак орнотулат, жергиликтүү тургундарга шарт түзүлɵт. 2.24; Электр энергияны үнөмдөө , энергияны үнөмдөөчү лампочкаларды коюу,күн энергиясын колдонуу боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2027-жылдар; Жергиликтүү тургундардын каражаты; Жыл сайын 1 жолу чогулуш открулот, 130 адамдын катышуусу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын окулдорунун катышуусуу менен; Жыл сайын 1 жолу чогулуш открулот, 130 адамдын катышуусу менен, анын ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы калктын окулдорунун катышуусуу менен. 2.25; Айыл аймактагы кээ бир айылдарга трансформатор орнотуу, электр чубалгыларын жана столба алып берүү; Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер; 2025-2026-жыл; 4300,0; Жергиликтүү бюджет; Электр чубалгылары тартылат жана столба орнотулат; Айылдардагы жаңы конуштар электр энергиясы менен камсыздалат. |
| 3. Экономикалык ɵнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча иш чаралар планын түзүү жана реваткаруу | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2025-жыл |  | Эл аралык донорлор, айыл чарба департаменти | Жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча иш планы түзүлөт | Иш планы 30 пайызга аткарылат |
| 3.2 | Көк-Талаа айылына Ош-Раззаков авто жолунун боюнча мөмө-жемиштерди сатуу боюнча кичи базар уюштуруу | Айыл өкмөтү, айылдык активисттер | 2025-жыл | 2500,0 | Эл аралык донорлор жана жергиликтүү бюджет эсебинен | Айыл тургундары жана дыйкан багбандар үчүн мөмө-жемиш сатууга ыңгайлуу шарт түзүлөт жана жумуш орундары менен камсыз болот |  |
| 3.3 | Дыйкандарды тоют багытындагы сапаттуу үрɵндɵр менен камсыз кылууга кɵмɵк кɵрсɵтүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 7 00,0 | Айыл чарба департаменти менен тыгыз иштешүү, жарандардын ɵз каражаттары |  | Дыйкандарды тоют багытындагы сапаттуу үрɵндɵр менен камсыздалат жана тоюттун өндүрүмдүүлүгү 30% көтөрүлөт |
| 3.4 | Чарбачылыкты ɵнүктүрүү боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Боло турган кɵргɵзмɵ, жарманкелер боюнча жергиликтүү дыйкан, фермерлерге маалымат берүү жана алардын катышуусуна кɵмɵк кɵрсɵтүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | - | Айыл чарба департаменти, айыл өкмөтүнүн тиешелүү адистери | Жарманке жана көргөзмө иш чараларга 30 адам катышуу, ичинде 30% кем эмес аялдар катышусуу менен | Жарманке жана көргөзмө иш чараларга 30адам катышуу, ичинде 30% кем эмес аялдар катышусуу менен |
| 3.5 | Кооперативдерди түзүүгɵ үгүттɵɵ жана көмөктөшүү | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2025-2027-жылдар | - | Эл аралык донор |  | 4 кооператив түзүлөт |
| 3.6 | Окуу семинарларды уюштурууга кɵмɵктɵшүү ( айыл чарба багытын жакшыртуу, жер семирткичтерди) | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар |  | Эл аралык донор | Сүт,эт багытында жана малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча окуулар өткөрүлөт, 20 адам катышуу менен, ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышусуу менен | Сүт,эт багытында жана малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча окуулар өткөрүлөт, 20 адам катышуу менен, ичинде 30% кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышусуу менен |
| 3.7 | Айыл аймакта бодо жана майда мүйүздүү малдар үчүн тоют базасын өнүктүрүү. жер-жерлердеги мүмкүнчүлүктөрдүн жана малды бордоп семиртүүнүн эсебинен мал чарбасынын тоют базасын жакшыртуу боюнча адистердин кеңешин уюштуруу | Айыл ɵкмɵтү, МИнин тиешелүү адистери | 2025-2027-жылдар | 700,0 | Жергиликтүү бюджет | Жыл сайын 30 малчылар маалымат алышат, ичинде 10 кем эмес аял | Жыл сайын 30 малчылар маалымат алышат, ичинде 10 кем эмес аял |
| 3.8 | Көк-Талаа айылына жасалма “уруктандыруу пунктун ачуу" | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2026-2027-жылдар | 1700,0 | Эл аралык донор | 1 пункт ачылат |  |
| 3.9 | Бак айылындагы курулуп жаткан багбандарынын мɵмɵ жемиштерин сактоо жана жакшы баада сатуу үчүн муздаткычтын курулушун толук бүткөрүү жана пайдаланууга берүү | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2026-жыл | 6000,0 | Өнүктүрүү фонддору | 1 муздаткыч пайдаланууга берилет |  |
| 3.10 | Достук айылында курулуп жаткан мал базарды толук кандуу бүтүрүү жана пайдаланууга берүү | Айыл ɵкмɵтү | 2025-2027-жылдар | 500,0 | Жергиликтүү бюджет | Мал базар курулат |  |
| 3.11 | Жерди иштетүү боюнча жана органикалык жер семирткичтерди колдонууга, которуштуруп айдоого, сапаттуу үрөндөрдү пайдаланууга басым жасоого окууларды өткөрүүгө көмөктөшүү | Айыл ɵкмɵтү | 2025-2026-жылдар | - | Эл аралык уюмдар менен | 50 жаш адам, анын ичинде 20 аял, билим дэеңгээли жогорулайт | 50 жаш адам, анын ичинде 20 аял, билим дэеңгээли жогорулайт |
| 3.12 | Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздоого көмөктөшүү | Айыл ɵкмɵтү | 2025-2027-жылдар | - | Айыл чарба министрлигинин менен жана эл аралык уюмдар | Жыл сайын 20 дыйкан чарбаны, ичинен 5 кем эмес аялдарды | Жыл сайын 20 дыйкан чарбаны, ичинен 5 кем эмес аялдарды |
| 3.13 | Айыл чарба министрлигинин региондук бөлүмүнүн көмөгү менен министрликтин адистеринин келүүсүн уюштуруу, алар айыл аймагынын малчылары жана дыйкан чарбалар үчүн консультацияларды жана практикалык сабактарды өткөруугө көмөктөшүү | Айыл ɵкмɵтү | 2025-2027-жылдар | - | КР айыл чарба министрлигинин менен | Жыл сайын 20 малчылар жана дыйкандар, ичинен 5 кем эмес аялдардын билим дээңгели жогорулайт | Жыл сайын 20 малчылар жана дыйкандар, ичинен 5 кем эмес аялдардын билим дээңгели жогорулайт |
| 4. Инклюзивдик ɵнүгүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Жакырчылыкты жоюу боюнча жумушчу орундарды түзүүгө көмөк көрсөтүү | Жеке ишкерлер, Айыл ɵкмɵтү | 2025-2027-жылдар | - | Жеке ишкерлер , эл аралык уюмдар | 80 адамга кыскарылат, 1452 ден 1372 га кыскарылат | 80 адамга кыскарылат |
| 4.2 | Эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо жана кɵзɵмɵлгɵ алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл ɵкмɵтү, ИДН, соц. мугалим | 2025-2027-жылдар | - | Айыл ɵкмɵтү | Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен биргеликте 1ден кем эмес үй-бүлөлөр менен жолугушуу | Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен биргеликте 1ден кем эмес үй-бүлөлөр менен жолугушуу 311 үй-бүлө |
| 4.3 | Керектүү учурда психологдордун жардамы менен иш алып баруу | Айыл ɵкмɵтү, ИДН, соц педагог | 2025-2027-жылдар | 20,0 | Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер | Жыл сайын 25 жакын адам психологдон консультация алат | Жыл сайын 25 жакын адам психологдон консультация алат |
| 4.4 | Бош убактысын туура пайдаланууга шарт түзүп берүү жана үгүттɵɵ (ийримдерге, спортко катыштыруу) жана кɵмɵктɵшүү | Айыл ɵкмɵтү, соц педагог | 2025-2027-жылдар | 30,0 жыл сайын | Айыл ɵкмɵтү, жеке ишкерлер | Жыл сайын 30 жаш, ичинде 30 % кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышуусу менен | Жыл сайын 30 жаш, ичинде 30 % кем эмес бир жыныстагы өкүлдөрүнүн катышуусу менен |
| 4.5 | Миграцияны алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл ɵкмɵтү, соц педагог | 2025-2027-жылдар | 0 | Айыл ɵкмɵтү, мектеп, бала бакча | 250 үй-бүлө катышат калк |  |
| 4.6 | Инклюзивдик окутууну уюштуруу | Айыл ɵкмɵтү, мектеп | 2025-2027-жылдар | 200,0 | Айыл ɵкмɵтү, мектеп | Айылдардагы инклюзивдик окууга муктаж окуучулар билим менен камсыздалат |  |
| 4.7 | Турмуштук оор кырдаалга чалдыккан жарандарды Социалдык ɵнүктүрүү министрлигинин «Социалдык контракт» долбооруна катышууга кɵмɵктɵшүү | Айыл ɵкмɵтү, соц.адис, соц кызматкерлер,аялдар кенешинин мүчөлөрү | 2025-2026-жылдар | 13000,0 | Республикалык бюджет |  | 130 аялдын финансылык сабаттуулугу жогорулап, ɵз иши менен алек болуп, үй-бүлɵɵлүк кирешеси кɵбɵйɵт калктын аярлуу катмарына ижара жерлери сессияда каралып эн төмөн баада берилет |
| 4.8 | Айыл аймактагы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө убактылуу жумуш менен камсыз кылуу максатында БУУ ДАТП программасынын алкагында кыска мөөнөттөгү окуу курстарын уюштурууга долбоор даярдоо жана ишке ашыруу | Айыл өкмөтү, тиешелүү кызматкерлер | 2025-2027-жылдар | 418 500 | БУУ ДАТП | 45 адам убактылуу жумуш менен камсыздалат | 45 адам 3 каптан ун 15 литрден май менен камсыз болот |
| 4.9 | Айыл өкмөт аймагындагы аялдарды жумуш менен камсыз кылуу максатында тигүү цехин ачуу жана 15 аялды жумуш менен камсыз кылуу боюнча иш алып баруу | Айыл өкмөтү, тиешелүү кызматкерлер | 2025-2027-жылдар | 1 млн 400 сом | Айыл ɵкмɵт, жеке ишкерлер, коомдук уюмдар менен биргеликте | 20 аял жумуш менен камсыздалат | 20 аял жумуш менен камсыз болуп жумушсуздуктун пайызы кыскарат. |
| 4.10 | Жакырчылыкты жоюу боюнча жумушчу орундарды түзүүгө көмөк көрсөтүү | Жеке ишкерлер, Айыл ɵкмɵтү | 2025-2027-жылдар | - | Жеке ишкерлер , эл аралык уюмдар | 35 адамга кыскарылат, 754 ден 719га кыскарылат | 35 адамга кыскарылат |
| 4.11 | Эмгек мигранттарынын балдарын аныктоо жана кɵзɵмɵлгɵ алуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл ɵкмɵтү, ИДН, соц. мугалим | 2025-2027-жылдар | - | Айыл ɵкмɵтү | Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен биргеликте 1ден кем эмес үй-бүлөлөр менен жолугушуу | Квартал сайын ИДН жана соц.мугалим менен биргеликте 1ден кем эмес үй-бүлөлөр менен жолугушуу 320 үй-бүлө |
| 4.12 | Женилдетилген шартта жерлерди ижарага берүү менен сезондук жумуш орду менен камсыз болуусуна көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | - | Айыл өкмөтү | Аймактагы 40 аз камсыз болгон үй-бүлөлөр жер менен камсыздалып, арзандатылган салык төлөм төлөшөт |  |
| 5. Мейкиндик |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Айыл аймактагы генпланы тактала элек 12 айылдын ген планын иштеп чыгуу | Айыл өкмөтү, Тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 10000,0 | Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет | Акча каражаты бɵлүнɵт | Генплан иштелип чыгат |
| 5.2 | Айыл аймактагы жерлердин категориялары боюнча тактоо менен инвентаризация жүргүзүү | Айыл ɵкмɵтү, Тиешелүү адистер | 2025- 2026-жылдар | 2000,0 | Жергиликтүү бюджет | 1 кварталда бир жолу Айыл өкмөтүнүн аймагындагы жерлер такталат |  |
| 5,3 | Айыл аймактагы калкты турак жай менен камсыз кылуу максатында 96, га жер аянтынын трансформация иштерин аягына чыгаруу | Айыл ɵкмɵтү, Тиешелүү адистер | 2025- 2026-жылдар | 2000,0 | Жергиликтүү бюджет | 575 адам турак жай үчүн жер тилкеси менен камсыз болот | 575 адам турак жай үчүн жер тилкеси менен камсыз болот |
| 5.4 | Жайыт жерлерди (күзгү, кышкы, жазгы, жайкы) кɵзɵмɵлгɵ алуу, үрɵндɵрдү себүү, жайыт токой суу фондунун жерлерин ɵз багытында колдонуу, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2025-2027-жылдар | 0 | МИ, жайыт комитеттери | Жайыттарга кɵп жылдык чɵптɵрдүн үрɵɵнү себилип, деградациядан сакталат | Жайыттарга кɵп жылдык чɵптɵрдүн үрɵɵнү себилип, деградациядан сакталат |
| 5.5 | Кыргыз гипроземге зоналдык карта жасоого акча каражатын бөлдүрүү,буйрутма берүү | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2025-2027-жылдар | 800,0 | Жергиликтүү бюджет | Зоналдык карта түзүлөт |  |
| 5.6 | Кызыл сызыктан ɵткɵндɵргɵ калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, чектерин аныктоо | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2025-2027-жылдар | 0 | Архитектура, жер адис | Ар бир айылда чогулуш өткөрүлөт, 50 адамдын катышуусу менен | Ар бир айылда чогулуш өткөрүлөт, 50 адамдын катышуусу менен |
| 5.7 | Ички жолдордун кызыл сызыгын аныктоо жана калк ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге тосмолорун жылдыртуу | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 0 | Айыл ɵкмɵтү, архитектура | Ар бир айылда чогулуш өткөрүлөт, 50 адамдын катышуусу менен | Ар бир айылда чогулуш өткөрүлөт, 50 адамдын катышуусу менен |
| 5.8 | Мыйзамсыз колдонулган жерлерди тактоо тиешелүү чараларды көрүү | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | 2025-2027-жылдар | 0 | Айыл ɵкмɵтү, тиешелүү адистер | Мыйзамсыз колдонулган жерлер такталат жана тиешелүү чаралар көрүлөт | Мыйзамсыз колдонулган жерлер такталат жана тиешелүү чаралар көрүлөт |
| 6.Айлана-чɵйрɵ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жашыл кɵчɵттɵрдү кɵбɵйтүү. «Жашыл мурас» КР Президентини н жарлыгын толук ишке ашыруу. Кɵчɵттɵрдүн толук кандуу ɵсүшүнɵ кɵңүл буруу. Эс алуу парктарын кеңейтүү, жашылдандыруу, жакшыртуу. | Айыл ɵкмɵтү | 2025-2027-жылдар | 350,0 | Жергиликтүү бюджет, жеке ишкерлер | 575 көчөт отургузулат, убагында суугарылат | 575 көчөт отургузулат, убагында суугарылат |
| 6.2 | Айыл өкмөтүнө караштуу Кара-Дөбө айылындагы 3 га таштанды таштоочу жайдын айланасын тосуу | Айыл өкмөтү, Тиешелүү адистер | 2025-жыл | 1500,0 | Жергиликтүү бюджет | 5 га таштанды таштоочу жайдын айланасы тосулат жана санитардык абал жакшырат | 5 га таштанды таштоочу жайдын айлагасы тосулат жана санитардык абал жакшырат |
| 6.3 | КТК полигонунун айлана тегерегин курчоо, жолун оңдоо, видео байкоо орнотуу, табличкаларды илүү | Айыл өкмөтү, тиешелүү адистер | 2025-жыл | 900,0 сом | Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр | Долбоордун сметасы даярдалып, мам. сатып алуулар порталына берилет | Айлана тегереги курчалып, жолдорунун абалы жакшырып, видео байкоо жана атайын белгилер орнотулат. |
| 6.4 | Суу саркындыларын тазалоочу жайларды аныктоо. ПСД долбоорун дайындоо. Каржылоо булактарын издɵɵ. | Айыл ɵкмɵтү, МИ | 2025-жыл | 0 | Айыл ɵкмɵтү, жергиликтүү тургундар | Суу саркындыларын тазалоочу жайлары аныкталат. ПСД долбоору түзүлөт |  |
| 6.5 | Коомдук жерлерди жашылдандыруу жана ирригация системаларын оңдоо | Айыл өкмөтү, ишкана мекемелер | 2025 2-3 кв 2026 2-3 кв 2027 2-3 кв |  | 400,0 | ЖБ | Айылдын борбордук көчөлөрү жана эс алуучу жайларына көп жылдык 100дөн кем эмес бак-дарактар отургузулат. |
| 6.6 | Майдан айылындагы Анипа сай, Шамбы сай, Гараж сай жана Ак-Чечек сай кооптуу участкаларын тазалоо жана габион сеткасы менен бекемдөө | Айыл өкмөтү, МЧС | 2025-жыл |  | Республикалык бюджет | Майдан айылындагы Анипа сай, Шамбы сай, Гараж сай жана Ак-Чечек сай кооптуу участкаларын тазалоо жана габион сеткасы менен бекемделет | Айыл жашоочуларынын коопсуздугу камсыздалат |
| 6.7 | Айрыбаз айылындагы Кожо-Кайыр участкасынын 500 метр аралыгын тазалоо жана габион сеткасы бекемдөө | Айыл өкмөтү, МЧС | 2025-жыл |  | Республикалык бюджет | Айрыбаз айылындагы Кожо-Кайыр участкасынын 500 метр аралыгын тазалоо жана габион сеткасы бекемделет | Айыл жашоочуларынын коопсуздугу камсыздалат |